## Sheet1
Répartition sprints
Column1 | Tâche | Description | Score scrum | Tâches | Scores scrum
A | Partie LEDs | Faire le schémade branchement des LEDs un digit (une plaque de verre/un caractère) | 10 | Sprint 1
B | µC | Faire le schéma pour brancher le réseaux de LEDs à la carte | 3 | A | 10
C | Routage | Faire le routage entier de la carte | 15 | B | 3
D | Android IHM, couleurs | Choisir les couleurs de l'IHM | 3 | D | 3
E | Android IHM, animations | Mettre en place les animations de l'IHM en QML | 5 | E | 5
F | Android, gestion bluetooth (BLE) | Mettre en place le protocole de communication bluetooth pour contôler les LEDs | 5 | G | 5
G | Carte, gestion des LEDs | Etre capable de Allumer/éteinder les LEDs | 5 | M | 3
H | Carte, gestion Bluetooth | Mettre en place le protocole de communication bluetooth pour contôler les LEDs | 5 |  | Score scrum sprint 1
I | Carte, gestion de l'heure | Implémenter l'afficahage de l'heure, avec prise en compte des changements d'heures | 5 |  | 29
J | Carte, gestion offset lumineux | Changer l'intensité des LEDs | 10 | Sprint 2
K | CAO "BOX" | Concevoir, sur un logiciel 3D, les boites en verres qui contiendront les LEDs | 10 | C | 15
L | CAO digit | Concevoir, sur un logiciel 3D, la disposition des digits dans les boites | 5 | K | 10
M | Ressources Routage | Retrouver les empreintes et le routage des pins de chaque composants | 3 | L | 5
|  |  | Score total |  | Score scrum sprint 2
|  |  | 84 |  | 30
|  |  | Score par sprint | Sprint 3
|  |  | 28 | F | 5
|  |  |  | H | 5
|  |  |  | I | 5
|  |  |  | J | 10
Score scrum sprint 3
25
Score scrum total
84